## Calendrier mesure Haies
Calendrier plan de relance - mesure Haies - en lien avec les propositions de mise en œuvre de l'Afac-Agroforesteries
|  |  |  | Projets AMI 2021 "investissement plantations" |  |  | Projets AMI 2022 "investissement plantations"
Année des projets | Calendrier | Appels à projet | Sensibilisation (= "animation amont") | Construction et suivi des projets de travaux (= "animation aval") | Travaux | Filière graines et plants | Construction et suivi des projets de travaux (= "animation aval") | Travaux | Filière graines et plants
2021 | Janvier
| Février | AMI animation "amont" et "aval" pluriannuel projets hiver 2021/2022 et 2022/2023 |  |  |  | Mise en culture des graines de l'automne 2020- risque de pénurie de plants car non anticipé
Mars
| Avril |  | Actions de sensibilisation (= animation amont) au fil du programme d'actions - engagement possible des porteurs de projet sur un animation pluri-annuel | prération des projets- dépôt de demande de suvbventions
Mai
| Juin | AMI 2021 investissement plantations
| Juillet |  |  | suivi des travaux | commande et réalisation des travaux (préparatoire ou plantations directes)
Août
| Septembre | AMI "animation amont" et "animation aval"projets 2022 |  |  |  | Collecte des graines automne 2021
Octobre
Novembre
Décembre
2022 | Janvier | [5 empty] | préparation des projets- dépôt de demande de suvbventions
Février
Mars
| Avril |  | 1 er acompte | Bilan des projets accompagnés et mise en paiement acompte (2/3 au vu de l'avancement de l'accompagnement | acompte ou solde travaux engagés hiver 2021/2022 (suivant si achat de plants ou bien contrat de culture) | Mise en culture des graines de l'automne 2021
| Mai |  | Actions de sensibilisation (= animation amont) au fil du programme d'actions - engagement possible des porteurs de projet sur un animation pluri-annuel
| Juin | AMI 2022 investissement plantations
| Juillet | [5 empty] | suivi des travaux | commande et réalisation des travaux (préparatoire ou plantations directes)
Août
| Septembre | [7 empty] | Collecte des graines automne 2022
Octobre
| Novembre |  |  | suivi des travaux | plantations hiver 2022-2023 des plantations engagées pour l'AMI 2021, si contrats de culture
| Décembre | finalisation des engagements des crédits
2023 | Janvier
Février
Mars
| Avril |  | 1 er ou 2 er acompte actions | attestation finale des plantations réalisées et versement du solde | solde travaux engagés hiver 2021/2022 (suivant si achat de plants ou bien contrat de culture) |  | Bilan des projets accompagnés et mise en paiement acompte (2/3 au vu de l'avancement de l'accompagnement | acompte ou solde travaux engagés hiver 2021/2022 (suivant si achat de plants ou bien contrat de culture) | Mise en culture des graines de l'automne 2022
| Mai |  | Actions de sensibilisation (= animation amont) au fil du programme d'actions - engagement possible des porteurs de projet sur une animation pluri-annuelle
Juin
Juillet
Août
| Septembre |  |  |  | contrôle des travaux
Octobre
| Novembre | [5 empty] | suivi des travaux | plantations hiver 2023-2024 des plantations engagées pour l'AMI 2022 , si contrats de culture
Décembre
2024 | Janvier
Février
Mars
| Avril |  | solde des actions |  |  |  | attestation finale des plantations réalisées et versement du solde | solde travaux engagés hiver 2021/2022 (suivant si achat de plants ou bien contrat de culture)
Mai
Juin
Juillet
| Août | engagement final des paiements
| Septembre | [6 empty] | contrôle des travaux
Octobre
Novembre
Décembre